## 專案追蹤
設備專案執行追蹤表（去識別化版）
依實際專案的任務拆解與資料欄位重新整理。公司、客戶、廠商、金額、日期及原始文件均已移除。
執行中項目 | 3 | 待確認項目 | 2 | 高風險項目 | 3 | 已完成項目 | 2
工作流 | 工作項目 | 管理依據／輸入 | 責任窗口 | 下一步／交付 | 追蹤週期 | 狀態 | 風險
需求與發包 | 規格與交付基準確認 | 圖面、規格、數量、品質與驗收條件 | 工程／PM | 確認待決事項並建立任務 | W1 | 已完成 | 中
需求與發包 | 比價與合約條件整理 | 供應範圍、交期、品質、保固與付款條件 | PM／採購 | 完成條件對照與簽約前確認 | W1–W2 | 已完成 | 高
供應商追蹤 | 製作與產能回覆 | 供應商排程、關鍵工序與待確認資料 | PM／供應商 | 更新交期與影響項目 | 每週 | 執行中 | 高
交期與進場 | 分批到貨與進場窗口 | 到貨節點、現場作業面與吊裝安排 | PM／現場 | 確認進場前置條件 | 每週 | 執行中 | 中
交期與進場 | 安裝介面與版本確認 | 最新版圖面、安裝條件與跨單位會議結論 | 工程／現場 | 關閉版本與責任界面差異 | 每週 | 待確認 | 中
異常與變更 | 交期落差與處置追蹤 | 問題描述、影響、責任窗口與回覆期限 | PM | 列入 Issue Log 並追蹤處置 | 每週 | 執行中 | 高
交付與驗收 | 驗收文件與附件檢核 | 完成度、測試／驗收紀錄與文件清單 | PM／品質 | 確認可交付項目與補件責任 | 交付前 | 待確認 | 中
會議／行動紀錄 | 議題 | 影響範圍 | 決議或需確認事項 | 責任窗口 | 完成期限 | 狀態 | 備註
例行協調 | 圖面版本與現場條件不同步 | 安裝排程與後續工序 | 由工程確認最新版本；PM彙整變更影響 | 工程／PM | 下次會議前 | 待確認 | 資料以最新版為準
供應協調 | 關鍵工序交期需更新 | 到貨與進場安排 | 供應商提出更新排程；PM評估現場影響 | 供應商／PM | 本週 | 執行中 | 保留替代方案
現場協調 | 進場窗口與作業面確認 | 吊裝與安裝順序 | 現場確認可作業條件與資源 | 現場／PM | 本週 | 待確認 | 未確認前不排定進場
交付檢核 | 驗收附件完整性 | 交付與後續結案 | 依文件清單確認補件窗口與期限 | PM／品質 | 交付前 | 待確認 | 不以口頭完成認定
使用方式
1 | 先以工作流拆解任務，再設定責任窗口、週期與交付條件。
2 | 將供應、現場、工程及文件差異收斂到同一份追蹤表，並於會議後更新狀態。
3 | 此檔為作品集支撐文件；內容採去識別化處理，不包含任何保密或商業資訊。